4. sz. melléklet

**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004**

Kedvezményezett: **Kisbér Város Önkormányzata**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mérföldkő sorszáma** | **Mérföldkő elérésének tervezett dátuma** | **Megvalósítani tervezett eredmény leírása** |
| 1. | 2023.04.30. | - konzorciumi megállapodás véglegesítése; - engedélyes és kiviteli tervek elkészítése; - engedélyezési eljárások lefolytatása; - tulajdonviszonyok rendezése; - tételes tervezői költségvetés; - közbeszerzés(ek) lefolytatása; - projektmenedzsment; - nyilvánosság biztosítása.  A támogatói döntésben szereplő feltétel teljesítése. |
| 2. | 2023.07.31. | A beruházás 25%-os készültségi szinten áll. Benyújtásra kerülnek az alábbi dokumentumok. - műszaki ellenőr beszámolója, - fotódokumentáció, - teljesítés igazolások. |
| 3. | 2023.09.30. | A beruházás 50%-os készültségi szinten áll. Benyújtásra kerülnek az alábbi dokumentumok. - műszaki ellenőr beszámolója, - fotódokumentáció, - teljesítés igazolások. |
| 4. | 2023.11.15. | A beruházás 75%-os készültségi szinten áll. Benyújtásra kerülnek az alábbi dokumentumok. - műszaki ellenőr beszámolója, - fotódokumentáció, - teljesítés igazolások. |
| 5. | 2023.12.15. | A beruházás 100%-os készültségi szinten áll. Benyújtásra kerülnek az alábbi dokumentumok. - műszaki ellenőr beszámolója, - fotódokumentáció, - teljesítés igazolások. |
| 6. | 2023.12.31. | befektetés-ösztönzési marketingtevékenység, projektzárás |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kisbér Város Önkormányzata**  Kedvezményezett  P.H.  Kelt: Kisbér, 2023. április hónap …….napján | **Közreműködő Szervezet**  P.H.  Kelt: Tatabánya, 2023. …….hónap …….napján |