Előterjesztés Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. március 14-i ülésére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Kisbér Város Önkormányzata** (*székhely: 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2* Kisbér Város Önkormányzata

* 1914/2021. (XII.15.) Korm. határozatban foglalt döntésen alapuló, BMÖGF/200-1/2022. iktatószámú Támogatói okirat alapján 1.270.000.000 Ft, továbbá
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklete és a BMÖGF/586-1/2022. iktatószámú Támogatói okirat alapján 800.000.000 Ft

vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesülttámogatásban részesült a **Városközpont revitalizáció**céljára***.***

A képen szöveg, Betűtípus, dokumentum, fehér látható

Automatikusan generált leírás

A támogatás hatékony felhasználása, a projektek megfelelő előkészítése és végrehajtása érdekében hatékonyabb lebonyolítása érdekében 2022. júniusában beszerzési eljárást folytattunk le a projekt közbeszerzési-műszaki szakértői feladatainak ellátása, melynek eredményeként a Képviselő-testület 146/2022. (VI,09.) KVÖKt. számú határozata alapján közbeszerzési-műszaki szakértői feladatokra szerződést kötöttünk 2022. június 21-én a K és P Közbeszerzési és Projektmenedzseri Tanácsadó Kft-vel.

A szerződés keretében a közbeszerzési-műszaki szakértő feladatai közé tartozik a a projekt közbeszerzési-műszaki előkészítő szakértői feladatai, a tervező részéről elkészített közbeszerzési műszaki dokumentáció közbeszerzési jogszabályi előírásoknak való megfelelőségének ellenőrzése, a beszerzési- és közbeszerzési eljárások lefolytatásában közbeszerzési -műszaki szakértőként való közreműködés, a közbeszerzési-műszaki tartalomra vonatkozó ajánlattevői kérdések megválaszolása, a közbeszerzési-műszaki dokumentáció tartalmának összeállítása.

A szerződés 11.1.) pontja tartalmazza a szerződés időbeli hatályát, amely szerint a szerződés időtartama 2022. június 21. napjától 21 hónap határozott időtartamra jött létre, amely 2024. március 21-ig tart, azzal, hogy a szerződés 12 hónappal meghosszabbítható.

Tekintettel arra, hogy a projekt keretében a közbeszerzési-műszaki szakértői feladatainak ellátása továbbra is szükséges, így javaslom a szerződés 12 hónappal történő meghosszabbítását.

Kisbér, 2024. március 13.

Sinkovicz Zoltán polgármester

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a 146/2022. (VI.09.) KVÖKt. határozatában döntött a ***„Műszaki-szakmai vonatkozású felelő akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátásáról”*** beszerzési eljárásban a **K és P Közbeszerzési és Projektmenedzseri Tanácsadó Kft**-vel való szerződéskötésről.

A szerződés 11.1.) pontja alapján a szerződés időtartamát 12 hónappal meghosszabbítja, mivel a 1914/2021. (XII.15.) Korm. határozatban foglalt döntésen alapuló, BMÖGF/200-1/2022. iktatószámú Támogatói okirat alapján-, továbbá Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklete és a BMÖGF/586-1/2022. iktatószámú Támogatói okirat alapján nyújtott költségvetési támogatások felhasználási határideje módosult.

Határidő: **2024. március 21.**

Felelős: **Sinkovicz Zoltán** polgármester