K i s b é r   V á r o s    P o l g á r m e s t e r e

2870 Kisbér Széchenyi u. 2.   www.kisber.hu

34/352-360, 34/552-015        34/353-042

Elektronikus kapcsolattartás, Hivatali Kapu

Rövid név: KVO2870; KRID: 156592327

Email: titkarsag@kisber.hu

Pályázati tájékoztató

Kisbér Város Képviselő-testülete

2024. december 13. napján tartandó ülésére

Tárgy: pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Aktív turizmus fejlesztése TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00002

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete a 13/2024. (I.18.) KVÖKt. határozatában támogatta, hogy a fent meghirdetett pályázat keretében kerékpáros- és túraútvonal, valamint ennek keretében pihenőpont kerüljön kialakításra a településen.

A pályázat támogatásban részesült, amellyel kapcsolatban a Konzorciumi Megállapodás 2024.07.15-én került aláírásra. A Konzorcium vezetőjévé Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata Tagot választották.

2. Energetikai korszerűsítés Kisbéren TOP PLUSZ -2.1.1-21-KO1-2022-00007

Támogatási szerződés kelte: 2023.06.30

Project megvalósítás kezdő időpontja: 2023.07.01.

Project fizikai és pénzügyi befejezése: 2026.03.31.

Project tervezett teljes költsége: 149 992 600 Ft

Építéshez kapcsolódó költségek: 132 672 000 Ft

Tárgya:

- Családok Átmeneti Otthona: homlokzat szigetelése, padlásfödém szigetelése, nyílászárók cseréje, fűtési rendszer felújítása, villamos hálózat felújítása, napelemes rendszer telepítése

- Kisbéri Gyöngyszem Óvoda- Hánta telephelye: homlokzat szigetelése, padlásfödém szigetelése, lapostető szigetelése, nyílászárók cseréje, fűtési rendszer felújítása, villamos hálózat felújítása, napelemes rendszer telepítése

- Őszi Napfény Idősek Otthona: 50,43 kW-os napelemes rendszer létesítése.

A tervezési munkarészekre (kiviteli tervek készítése vonatkozásában) az ajánlatok beérkeztek, melyek közül a KIPTERV TMT Kft. került kiválasztásra. Az aláírt szerződés megérkezett az Önkormányzat részére. A tervek elkészítésének eredeti határideje: 2024. május 31. volt, azonban a vállalási határidőkben bekövetkezett módosításokat követően a tervezők 2024. október 31-én küldték meg a végleges kiviteli terveket.

A támogatási szerződés értelmében az 1. mérföldkő teljesítésének határideje 2024. 09.30.-ról 2024.12.31-re módosult, amelyben a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás teljesül, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárulnak, a kiviteli tervek elkészülnek. Az építőipari normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés is ezen időpontig benyújtásra kerül. A kivitelezési dokumentációban külön fejezetben dokumentálására kerülnek a horizontális követelmények teljesítése is. Bemutatásra kerülnek a szemléletformáló program, valamint képzés tartalma és a projektmenedzsment szervezet. Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. sz. melléklet nyilatkozata szerint. Közbeszerzési eljárás lebonyolítása, aláírt kiviteli szerződés.

Projekt várható megvalósítása és fizikai befejezése 2026.03.31.

A kiviteli tervek elkészültek, így a közbeszerzési eljárás lebonyolításának megindítása esedékes az 1. mérföldkő teljesítésének értelmében.

3. TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00068 Élhető települések

Támogatási szerződés kelte: 2023.06.27

Project megvalósítás kezdő időpontja: 2023.06.01.

Project fizikai és pénzügyi befejezése: 2026.05.31.

Project tervezett teljes költsége: 240 000 000 Ft

Cél:

- városközpont felújításával párhuzamosan méltó színvonalú zöldterület létrehozása,

- park intenzív, sokoldalú használata,

- természeti és műemléki értékek megőrzése/megismerése.

Tárgy:

- WAMK: energetikai felújítás, homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati és lábazati szigetelés megnövelése, padlástér felőli hőszigetelés megnövelése, lapostetőn kiegészítő hőszigetelés elhelyezése, homlokzati beázások kezelése, a földszinti bejárati részen /a homlokzat tisztítható, időálló/ szerelt burkolat felszerelése, emeleti padlófödém (4 X 3,6 m) lezárása fényátengedő, csúszásmentes üvegfelülettel.

Park: rekonstrukció, gyomírtás, növényzet telepítés., rekreációs zöldterület kialakítás (tanösvény, tanpálya, futópálya, játszótér…), önkormányzati építmény korszerűsítése, bővítése.

A WAMK torony felújításával kapcsolatban a Képviselő-Testület 2024. július 17.-i ülésén, (amelyen Siklósi Úr is részt vett) döntés született arról, hogy a költségvetésbe, valamint a műszaki leírásba be kell kerülnie mindenképpen a födém foltozásának is sima üvegfelülettel, valamint opcionális tételként járható üvegfelülettel is. Ez a tétel az első költségvetésben, illetve műszaki leírásban nem szerepelt.

Siklósi Úr a terveket megküldte a kért javítások figyelembevételével.

A zöldterület fejlesztéssel kapcsolatban ugyanezen az ülésen arról született döntés, hogy a tervezés során az Angol parkos tervek maradjanak az eredeti műszaki tartalommal, a Futókörnél a szikkasztó berendezés kerüljön ki a tervekből, valamint a Gamma parknál csak a gördeszka pálya kerüljön elhelyezésre, mivel a pumpapálya túlságosan is megnövelné a költségeket.

A fejlesztésre vonatkozóan a Royal Kert Kft. a korábban elkészített tervek szerint, amely a Futókörnél szikkasztót, a Gamma parknál pedig pumpa pályát és gördeszka pályát is tartalmazott, jelentős többletköltség jelentkezett (+31.853.845, - Ft, a TSZ szerint 141.912.710 ,- Ft a rendelkezésre álló forrás), így az erre a célra elkülönített fedezet nem lett volna elegendő, így a fentiekben részletezett módosításkra volt szükség.

A módosított tervek 2024.09.20-án készültek el.

A 3 fejlesztési helyszín tervezői költségbecslései az alábbiak szerint alakulnak:

- Angolpark: bruttó 29.113.987,- Ft

- Futókör: bruttó 43.669.633,- Ft

- Gamma park: bruttó 68.797.216,- Ft

Összesen: bruttó 141.580.836,- Ft

A hatályos TSZ költségvetésben a B komponens kivitelezési költsége: bruttó 141.912.710,- Ft, fennmaradó: bruttó 331.874,- Ft.

A támogatási szerződés értelmében az 1. mérföldkő határideje: 2024. 11. 30., amelyben lezárul a projekt előkészítése:

- teljes műszaki dokumentáció az összes érintett tevékenységre vonatkozóan

- építési/létesítési engedélyek vagy tervezői nyilatkozatok, hogy az adott tevékenység nem hatósági engedélyköteles

- minden projekttel érintett épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás esetében a tervezett energiahatékonysági műszaki megoldások jogszabályi előírásoknak való megfelelőségére vonatkozó tervezői nyilatkozat

- a felhívás 2.3 és 2.4 pontjában előírt releváns szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek való megfelelés bemutatása, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat dokumentációja

- a projektmenedzsment szervezet rövid bemutatása

- ITS-hez való illeszkedés igazolása

- ZIFFA készítés vagy rendelkezésre állás esetén az ahhoz való illeszkedés igazolása

- tulajdonviszonyok rendezése

- közbeszerzés lefolytatásának igazolása

Projekt várható fizikai befejezése: 2026.05.31.

A kiviteli tervek elkészültek, így a közbeszerzési eljárás lebonyolításának megindítása esedékes az 1. mérföldkő teljesítésének értelmében.

Az 1. mérföldkő teljesítésének további feltételei az ITS-hez való illeszkedés igazolása. Az ITS felülvizsgálata folyamatban van, várhatóan 2024. decemberében lezárul a véleményezés.

A tervezett fejlesztés műemléki területet érint, ezért örökségvédelmi bejelentés köteles tevékenység. A bejelentés megtételét megelőzi az elkészült kiviteli tervek Tervtanácsi véleményeztetése, valamint az ehhez kapcsolódó kerttörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár elkészíttetése. Ezen feladatok teljesítése folyamatban van. Várható teljesítésük 2024. december – 2025. január.

Fentiekre való tekintettel a Támogatási Szerződésben az 1. mérföldkőnél megállapított határidó módosítását szeretnék kezdeményezni, hogy a vállalt feladatokat az új időpontra maradéktalanul teljesíteni tudjuk, valamint ezzel egy időben a közbeszerzési eljárást megindíthassuk.

4. „Országos Pályafelújítási Program”:

Kisbér Város Önkormányzata az Országos pályafelújítási Program keretében pályázatot nyújtott be a műfüves pálya felújítására. A pályázatot elfogadták, a pályázat benyújtásához szükséges önerő Kisbér Város Önkormányzatának rendelkezésére áll. A támogatási szerződés aláírt példányait a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) megküldte az Önkormányzat részére.

Támogatási szerződés kelte: 2023.10.30.

Pályázat benyújtásához szükséges önerő összege: br. 2.466.435 Ft.

Pályafelújítás várható megkezdése: 2024. év II. fele (telefonos tájékoztatás szerint várhatóan július, augusztus, szeptember.)

Az önerő teljesítése megtörtént.

Az MLSZ 2024.08.22-én küldött levelében jelezte, hogy a beszerzési eljárás során a Gardengroup Kft. nyújtotta be a legkedvezőbb, azaz bruttó 17.578.410,- Ft összegű ajánlatát, amelyből az Önkormányzatra eső 10%-os önrész mértéke bruttó 1.757.841 Ft.

A finanszírozás elszámolására az együttműködési megállapodás 2.8. pontja szerint a műszaki átadás-átvétel lezárását követően kerül sor.

A munkaterület átadás-átvétele 2024.10. 08-án megtörtént.

5. Gúta Kisprojekt Alap pályázat

Gúta város a Kisprojekt Alap pályázattal kapcsolatban kereste meg Kisbér Város Önkormányzatát. Az együttműködéshez kulturális csoportok/egyéni előadók jelentkezését várják, akik szívesen, és biztosan eljönnének Gútára fellépni. Lehet pl. kórus (egyházi, városi stb.), folklórcsoport, szavaló stb. A csoport esetében pontosan meg kell adni a létszámot és a csoport korosztályát.

Pályázat során Gúta Város magyarországi testvér-/partnertelepüléseit szükséges bevonni, így településenként átlagosan 10-15 fő résztvevővel lehet számolni.

A program megvalósítása 2025. április 25-26-ára került kitűzésre, mely során 2025. április 25-26-án Kisbér Város Önkormányzatának képviseletét (polgármester, alpolgármester), 2025. április 26-án pedig a településről jelentkező fellépők megjelenésére számítanak.

A rendezvény alatt Gúta Város gondoskodik a vendégek szállásáról, ellátásáról. A programokon való részvétel díjmentes. Az útiköltség térítése megegyezés alapján történik.

Az együttműködésre Kisbér Városából három csoport is jelentkezett: a Langallik néptáncegyüttes kb. 18 fővel, a Pro Cantata kórus 17 fővel, valamint a Senior Örömtánc csoport, akik 25-30 fővel tudnának részt venni.

A pályázattal kapcsolatos együttműködési szándék közlésének határideje: legkésőbb 2024. november 15.

A pályázat megvalósításának határideje: 2025. április 25-26.

6. HUNG-2024

Az Agrárminisztérium HUNG-2024 kódszámmal pályázatot írt ki, amelynek kiemelt célja, hogy elősegítse a nemzeti értékek megőrzését a következő generációk számára, és mindennapjaik részévé válását és maradását.

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 150/2024. (IV.18.) KVÖKt. határozatában támogatta a pályázat benyújtását.

A pályázat 2024. május 6-án benyújtásra került, melynek tárgya: új utcanév táblák beszerzése Kisbér és Kisbér Hánta területére.

A pályázat 2024.09.20-án pozitív elbírálásban részesült. A pályázattal kapcsolatos Támogatói Okirat 2024.11.19-én megérkezett.

Elnyert támogatási összeg: 1.000.000,- Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.

Projekt befejezésének határideje: 2025. 06.30.

Kérem pályázati tájékoztatóm szíves elfogadását.

Kisbér, 2024. december 9.

Sinkovicz Zoltán

polgármester